## Arkusz1
Załącznik nr 8
Lp. | Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami w rejonie os. Wybickiego 19, 20 i 21 w Kartuzach | Obmiar i jednostka |  | Cena jednostkowa | Wartość
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5
1 | DN do 50/125
1.1 | WYKOPY
1 | Ogrodzenia panelowe - budowa | 234 | m |  | 0
2 | Ogrodzenia panelowe - rozebranie | 234 | m |  | 0
3 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III-przyjęto 70% mechnicznie | 27.432 | m3 |  | 0
4 | Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m przyjęto 30% ręcznie | 11.756 | m3 |  | 0
5 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10cm | 3.563 | m3 |  | 0
6 | Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym | 6.431 | m3 |  | 0
7 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III- 80% mechanicznie | 22.087 | m3 |  | 0
8 | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.I-II; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m-20% ręcznie | 5.522 | m3 |  | 0
9 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III | 34.04 | m3 |  | 0
10 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 9 km grunt.kat. III | 11.579 | m3 |  | 0
11 | Utylizacja ziemi | 11.579 | m3 |  | 0
12 | Oznakowanie trasy ciepłociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego | 234 | m |  | 0
13 | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. Nominalnej do 150 mm, Krotność = 2 | 0.585 | odc. 200m |  | 0
14 | Uruchomienie rurociągów sieci cieplnych - dod.za każde rozpoczęte 10 m ponad 100 m dług. | 11.7 | odcinek |  | 0
| RAZEM 1.1 WYKOPY |  |  |  | 0
1.2 | MATERIAŁ PREIZOLOWANY
15 | Montaż muf o średnicy 50/125 mm | 18 | muf. |  | 0
16 | Spawanie ręczne gazowe rur preizolowanych o średnicy 50/125 mm. Spoiny badane radiologicznie | 18 | złącz. |  | 0
17 | Połączenia przewodów alarmowych na mufie | 36 | połącz. |  | 0
18 | Badanie radiologiczne spoin o śr. 50 mm | 18 | szt. |  | 0
19 | Montaż rur preizolowanych o średnicy 50/125 mm | 121.2 | m |  | 0
20 | Montaż muf kolan łukowych 90 st. na rurach osłonowych o średnicy do 90 mm | 4 | kol. |  | 0
21 | Montaż trójników o średnicy 50/125 mm | 2 | odg. |  | 0
22 | Zwężka preizolowana o śr. 50/125x32/110 mm | 1 | odg. |  | 0
| RAZEM 1.2 MATERIAŁ PREIZOLOWANY |  |  |  | 0
1.3 | BUDYNEK
23 | Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 125 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym | 80 | cm |  | 0
24 | Przejście przez ściany o śr. 50/125 mm | 2 | szt. |  | 0
25 | Montaż zaworów spawanych o średnicy nominalnej 50 mm | 2 | szt. |  | 0
26 | Spawanie ręczne gazowe stali do pracy w podwyższonej temperaturze Spoiny nie badane radiologicznie średnica rurociągu 50 mm | 2 | złącz. |  | 0
27 | Montaż elementów systemu alarmowego - terminal | 1 | szt. |  | 0
28 | Montaż elementów systemu alarmowego - przyłącze kablowe | 1 | szt. |  | 0
29 | Montaż muf end-cap o średnicy 50/125 mm | 2 | muf. |  | 0
30 | Montaż rurociągów stalowych spawanych o średnicy DN65 | 2.8 | m |  | 0
31 | Montaż rurociągów stalowych spawanych o średnicy zewnętrznej DN50 | 19.6 | m |  | 0
32 | Montaż rurociągów stalowych spawanych o średnicy zewnętrznej DN40 | 6 | m |  | 0
33 | Montaż kształtek stalowych spawanych | 7 | szt. |  | 0
34 | Spawanie ręczne łukowe stali nisko- i średniostopowych do pracy w podwyższonej temperaturze Spoiny nie badane radiologicznie średnica rurociągu DN65,50,40 | 16 | złącz. |  | 0
35 | Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm (stan wyjściowy powierzchni B) | 0.668 | m2 |  | 0
36 | Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm (stan wyjściowy powierzchni B) | 3.693 | m2 |  | 0
37 | Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm (stan wyjściowy powierzchni B) | 0.904 | m2 |  | 0
38 | Odtłuszczanie rurociągów | 0.668 | m2 |  | 0
39 | Odtłuszczanie rurociągów | 3.693 | m2 |  | 0
40 | Odtłuszczanie rurociągów | 0.904 | m2 |  | 0
41 | Malowanie pędzlem emaliami termoodpornymi rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm | 0.668 | m2 |  | 0
42 | Malowanie pędzlem emaliami termoodpornymi rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm | 3.693 | m2 |  | 0
43 | Malowanie pędzlem emaliami termoodpornymi rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm | 0.904 | m2 |  | 0
44 | Jednowarstwowa izolacja o grubości 50 mm otulinami z wełny mineralnej rurociągów o śr.zew.57-89 mm | 0.668 |  |  | 0
45 | Jednowarstwowa izolacja o grubości 50 mm otulinami z wełny mineralnej rurociągów o śr.zew.57-89 mm | 3.693 |  |  | 0
46 | Jednowarstwowa izolacja o grubości 50 mm otulinami z wełny mineralnej rurociągów o śr.zew.57-89 mm | 0.904 |  |  | 0
| RAZEM 1.3 BUDYNEK |  |  |  | 0
1.4 | NAWIERZCHNIE dla rury DN50/125
47 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | 55.775 | m2 |  | 0
48 | Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm | 55.775 | m2 |  | 0
49 | Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - 6 cm grubość po zagęszczeniu | 55.775 | m2 |  | 0
50 | Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - za każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu Krotność = 7 | 55.775 | m2 |  | 0
51 | Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - odzysk kostki 90% | 55.775 | m2 |  | 0
52 | Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu na odległość 15 km | 3.234 | m3 |  | 0
53 | Utylizacja gruzu | 3.234 | m3 |  | 0
54 | Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem | 42.735 | m2 |  | 0
55 | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III (humus) | 42.735 | m2 |  | 0
56 | Zagrabienie starych trawników w terenie płaskim. Grunt kat.III. | 42.735 | m2 |  | 0
57 | Obsianie trawą ziemi urodzajnej | 42.735 | m2 |  | 0
| RAZEM 1.4 NAWIERZCHNIE dla rury DN50/125 |  |  |  | 0
1.5 | DEMONTAŻ KANAŁU
58 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III | 36.4 | m3 |  | 0
59 | Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m | 9.1 | m3 |  | 0
60 | Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym | 17.035 | m3 |  | 0
61 | Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1.25 m3 na odkład; grunt kat. III | 38.675 | m3 |  | 0
62 | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5m | 6.825 | m3 |  | 0
63 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III | 62.535 | m3 |  | 0
64 | Płyty kanałowe płaskie o wymiarach 90x50 cm - demontaż | 140 | szt. |  | 0
65 | Rozebranie ścian betonowych o grubości 15 cm | 0.21 | m3 |  | 0
66 | Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość 9 km | 9.66 | m3 |  | 0
67 | Utylizacja gruzu | 9.66 | m3 |  | 0
68 | Płaszcze ochronne gipsowo-klejowe o grubości 10 mm na izolacji rurociągów o śr. 65 mm - demontaż demolacyjny | 63 | m2 |  | 0
69 | Izolacja o grubości 40 mm matami z wełny mineralnej na welonie szklanym rurociągów o śr. 65 mm - demontaż demolacyjny | 63 | m2 |  | 0
70 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 9 km | 3.15 | m3 |  | 0
71 | Utylizacja izolacji z płaszczem | 3.15 | m3 |  | 0
72 | Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 65 mm | 140 | m |  | 0
73 | Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 10 km | 0.575 | t |  | 0
| RAZEM 1.5 DEMONTAŻ KANAŁU |  |  |  | 0
1.6 | DEMONTAŻ KOMORY I UNIECZYNNIENIE ODCINKÓW SIECI I INNE
74 | Likwidacja komory | 1 | szt. |  | 0
75 | Cięcie palnikiem acetylenowo-tlenowym konstrukcji stalowej blachowej i rurociągów | 4 | szt. |  | 0
76 | Montaż dennic stalowych spawanych o średnicy DN65 | 4 | m |  | 0
77 | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami | 0.27 | m3 |  | 0
78 | Układanie płyt żelbetowych pełnych odciążających o powierzchni 2x1m gr 10 cm | 6 | m2 |  | 0
| RAZEM 1.6 DEMONTAŻ KOMORY I UNIECZYNNIENIE ODCINKÓW SIECI I INNE |  |  |  | 0
2 | C8-C12 bud 21 DN do 32/110
2.1 | MATERIAŁ PREIZOLOWANY
79 | Montaż muf o średnicy 32/110mm | 14 | muf. |  | 0
80 | Spawanie ręczne gazowe rur preizolowanych o średnicy do 32/110 mm (grubość ścianki 2.6 mm) ze stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badane radiologicznie | 14 | złącz. |  | 0
81 | Połączenia przewodów alarmowych na mufie | 28 | połącz. |  | 0
82 | Badanie radiologiczne spoin o śr. 32 mm | 14 | szt. |  | 0
83 | Montaż rur preizolowanych o średnicy do 32/110 mm | 96 | m |  | 0
84 | Montaż kolan preizolowanych 90st. o średnicy 32/110mm | 4 | kol. |  | 0
| RAZEM 2.1 MATERIAŁ PREIZOLOWANY |  |  |  | 0
2.2 | BUDYNEK
85 | Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 110 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym | 80 | cm |  | 0
86 | Przejście przez ściany o śr. 32/110 mm | 2 | szt. |  | 0
87 | Montaż zaworów spawanych o średnicy nominalnej 32 mm na ciśnienie nominalne do 2.5 MPa | 2 | szt. |  | 0
88 | Spawanie ręczne gazowe stali nisko- i średniostopowych do pracy w podwyższonej temperaturze Spoiny nie badane radiologicznie średnica rurociągu do 32 mm | 2 | złącz. |  | 0
89 | Montaż elementów systemu alarmowego - terminal | 1 | szt. |  | 0
90 | Montaż elementów systemu alarmowego - przyłącze kablowe | 1 | szt. |  | 0
91 | Montaż muf end-cup o średnicy 32/110mm | 2 | muf. |  | 0
| RAZEM 2.2 BUDYNEK |  |  |  | 0
2.3 | NAWIERZCHNIE dla rury DN32/110
92 | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm | 12 | m |  | 0
93 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm | 7.92 | m2 |  | 0
94 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grubości | 7.92 | m2 |  | 0
95 | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej | 7.92 | m2 |  | 0
96 | Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm | 7.92 | m2 |  | 0
97 | Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - 6 cm grubość po zagęszczeniu | 7.92 | m2 |  | 0
98 | Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - za każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu. Krotność = 9 | 7.92 | m2 |  | 0
99 | Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej | 7.92 | m2 |  | 0
100 | Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej -warstwa ścieralna o grubości 4 cm | 7.92 | m2 |  | 0
101 | Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość 9 km | 0.475 | m3 |  | 0
102 | Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość 9 km- BA | 0.317 | m3 |  | 0
103 | Utylizacja asfaltu | 0.317 | m3 |  | 0
104 | Utylizacja gruzu | 0.475 | m3 |  | 0
| RAZEM 2.3 NAWIERZCHNIE dla rury DN32/110 |  |  |  | 0
2.4 | CHODNIKI
105 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | 2.772 | m2 |  | 0
106 | Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm | 2.772 | m2 |  | 0
107 | Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - 6 cm grubość po zagęszczeniu | 2.772 | m2 |  | 0
108 | Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - za każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu. Krotność = 7 | 2.772 | m2 |  | 0
109 | Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - odzysk kostki 90% | 2.772 | m2 |  | 0
110 | Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu na odległość 15 km | 0.161 | m3 |  | 0
111 | Utylizacja gruzu | 0.161 | m3 |  | 0
| RAZEM 2.4 CHODNIKI |  |  |  | 0
2.5 | DROGA
112 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | 13.596 | m2 |  | 0
113 | Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm | 13.596 | m2 |  | 0
114 | Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm | 13.596 | m2 |  | 0
115 | Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - 6 cm grubość po zagęszczeniu | 13.596 | m2 |  | 0
116 | Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - za każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu. Krotność = 24 | 13.596 | m2 |  | 0
117 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm | 13.596 | m2 |  | 0
118 | Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - odzysk kostki 90% | 13.596 | m2 |  | 0
119 | Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu na odległość 15 km | 1.74 | m3 |  | 0
120 | Utylizacja gruzu | 1.74 | m3 |  | 0
| RAZEM 2.5 DROGA |  |  |  | 0
2.6 | TRAWA
121 | Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem | 61.88 | m2 |  | 0
122 | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III (humus) | 61.88 | m2 |  | 0
123 | Zagrabienie starych trawników w terenie płaskim. Grunt kat.III. | 61.88 | m2 |  | 0
124 | Obsianie trawą ziemi urodzajnej | 61.88 | m2 |  | 0
| RAZEM 2.6 TRAWA |  |  |  | 0
3 | C8-C8C bud 20 DN do 32/110
3.1 | WYKOPY
125 | Ogrodzenia panelowe - budowa | 30 | m |  | 0
126 | Ogrodzenia panelowe - rozebranie | 30 | m |  | 0
127 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III-przyjęto 70% mechnicznie | 7.56 | m3 |  | 0
128 | Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m przyjęto 30% ręcznie | 3.24 | m3 |  | 0
129 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm | 1.08 | m3 |  | 0
130 | Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym | 1.983 | m3 |  | 0
131 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III- 80% mechanicznie | 5.962 | m3 |  | 0
132 | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.I-II; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m-20% ręcznie | 1.49 | m3 |  | 0
133 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III | 9.435 | m3 |  | 0
134 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 9 km grunt.kat. III | 3.348 | m3 |  | 0
135 | Utylizacja ziemi | 3.348 | m3 |  | 0
136 | Oznakowanie trasy ciepłociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego | 30 | m |  | 0
137 | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. Nominalnej do 150 mm. Krotność = 2 | 0.075 | odc. 200m |  | 0
| RAZEM 3.1 WYKOPY |  |  |  | 0
3.2 | MATERIAŁ PREIZOLOWANY
138 | Montaż muf o średnicy 32/110mm | 6 | muf. |  | 0
139 | Spawanie ręczne gazowe rur preizolowanych o średnicy do 32/110 mm (grubość ścianki 2.6 mm) ze stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badane radiologicznie | 6 | złącz. |  | 0
140 | Połączenia przewodów alarmowych na mufie | 12 | połącz. |  | 0
141 | Badanie radiologiczne spoin o śr. 32 mm | 6 | szt. |  | 0
142 | Montaż rur preizolowanych o średnicy do 32/110 mm | 22 | m |  | 0
143 | Montaż kolan preizolowanych 90st. o średnicy 32/110mm | 6 | kol. |  | 0
| RAZEM 3.2 MATERIAŁ PREIZOLOWANY |  |  |  | 0
3.3 | BUDYNEK
144 | Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 110 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym | 80 | cm |  | 0
145 | Przejście przez ściany o śr. 32/110 mm | 2 | szt. |  | 0
146 | Montaż zaworów spawanych o średnicy nominalnej 32 mm na ciśnienie nominalne do 2.5 MPa | 2 | szt. |  | 0
147 | Spawanie ręczne gazowe stali nisko- i średniostopowych do pracy w podwyższonej temperaturze Spoiny nie badane radiologicznie średnica rurociągu do 32 mm | 2 | złącz. |  | 0
148 | Montaż elementów systemu alarmowego - terminal | 1 | szt. |  | 0
149 | Montaż elementów systemu alarmowego - przyłącze kablowe | 1 | szt. |  | 0
150 | Montaż muf end-cup o średnicy 32/110mm | 2 | muf. |  | 0
| RAZEM 3.3 BUDYNEK |  |  |  | 0
3.4 | NAWIERZCHNIE dla rury DN 32/110
151 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | 2.64 | m2 |  | 0
152 | Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm | 2.64 | m2 |  | 0
153 | Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - 6 cm grubość po zagęszczeniu | 2.64 | m2 |  | 0
154 | Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - za każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu. Krotność = 7 | 2.64 | m2 |  | 0
155 | Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - odzysk kostki 90% | 2.64 | m2 |  | 0
156 | Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu na odległość 15 km | 0.153 | m3 |  | 0
157 | Utylizacja gruzu | 0.153 | m3 |  | 0
| RAZEM 3.4 NAWIERZCHNIE dla rury DN 32/110 |  |  |  | 0
3.5 | TRAWA
158 | Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem | 23.296 | m2 |  | 0
159 | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III (humus) | 23.296 | m2 |  | 0
160 | Zagrabienie starych trawników w terenie płaskim. Grunt kat.III. | 23.296 | m2 |  | 0
161 | Obsianie trawą ziemi urodzajnej | 23.296 | m2 |  | 0
| RAZEM 3.5 TRAWA |  |  |  | 0
4 | Maty kompensacyjne
162 | Układanie mat kompensacyjnych | 26 | m2 |  | 0
| RAZEM 4 Maty kompensacyjne |  |  |  | 0
5 | Obrzeża
163 | Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej | 43.4 | m |  | 0
164 | Rozebranie ław pod obrzeża z betonu | 1.519 | m3 |  | 0
165 | Ława pod obrzeża betonowa z oporem | 1.519 | m3 |  | 0
166 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | 43.4 | m |  | 0
167 | Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość 9 km | 4.123 | m3 |  | 0
168 | Utylizacja gruzu | 4.123 | m3 |  | 0
| RAZEM 5 Obrzeża |  |  |  | 0
6 | Geodezja
169 | Wykonanie dokumentacji geodezyjnej | 1 | kpl |  | 0
| RAZEM 6 Geodezja |  |  |  | 0
7 | Roboty towarzyszące
170 | Badanie zagęszczenia gruntu | 3 | szt. |  | 0
| RAZEM 7 Roboty towarzyszące |  |  |  | 0
| RAZEM KOSZTORYS |  |  |  | 0